## Sheet1
工业园区政府投资项目问题清单
序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 招标方式 | 中标金额 | 中标时间 | 问题 | 备注
1 | 项目名称：406亩10-220KV高压电力杆线迁移工程 | 30600000.00 | 单一来源 | 30600000.00 | 2020.1.23 | 1.该项目与政府采购法规定对单一来源采购方式要求不符。
2 | 项目名称：石板路联络线项目 | 14403155.79 | 公开招标 | 14403155.79 | 2019.5.28 | 1.合同未明确开工、竣工时间。
3 | 项目名称：西塞山工业园区山南铁路线路改迁工程 | 13590000.00 | 单一来源 | 13590000.00 | 2018.7.10 | 1.该项目与政府采购法规定对单一来源采购方式要求不符。
4 | 项目名称：西塞山区河口镇生活污水收集处理工程 | 150000000.00 | 公开招标 | 120000000.00 | 2019.1.15 | 1.招标文件资料预审文件的获取，完成网员注册时间未填；2.资料预审申请文件截止时间未填；3.117页投标人须知中3.7.4未采用技术暗标（1000万以上项目应采用暗标）。
5 | 项目名称：黄石市西塞石磊山碎石厂矿山地质环境治理工程 | 100000000.00 | 公开招标 | 12487465.18 | 2019.1.28 | 1.依据工程规模，投标人乙级，项目经理二级资质就行，该项目投标人甲级，项目经理一级。
6 | 项目名称：黄石市华迅建材有限责任公司鲤鱼山碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 7330056.66 | 2019.1.18 | 1.依据工程规模，投标人乙级，项目经理二级资质就行，该项目投标人甲级，项目经理一级。2.项目招标代理协议书法人无签字或盖章
7 | 项目名称：黄石市三汉矿业有限公司碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 8243980.19 | 2019.1.18 | 1.依据工程规模，投标人乙级，项目经理二级资质就行，该项目投标人甲级，项目经理一级。
8 | 项目名称：黄石市河口华龙碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 8628459.38 | 2019.1.15 | 1.依据工程规模，投标人乙级，项目经理二级资质就行，该项目投标人甲级，项目经理一级。2.施工合同签订时间超出规定时间，补充协议无签订时间。
9 | 项目名称：黄石市河口石龙头石料厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 6112484.28 | 2019.1.16 | 1.依据工程规模，投标人乙级，项目经理二级资质就行，改项目投标人甲级，项目经理一级。
10 | 项目名称：S203西塞段（河西路）维修工程 |  | 公开招标 | 15314717.62 | 2019.5.20 | 1.没有评标定标过程文件资料。
11 | 项目名称：张志和大道道路、排水工程一期凉山段 | 122000000 | 公开招标 | 10597757.73 | 2019.7.5 | 1.招标公告落款未写具体时间； 2.施工合同无签订日期； 3.无评标过程资料。
12 | 项目名称：西塞山工业园区生态环境综合整治工程项目-生态廊道（170桥-三角桥段） | 187380000 | 公开招标 | 6840026.12 | 2021.7.12 | 1.政府采购价720万元，与招标公告18728万元描述不符，有疑问；2.投标人资格要求为按700万元业绩标准，不合理。
13 | 项目名称：新港村美丽乡村建设项目（二期）—立面改造EPC工程 | 70000000 | 公开招标 | 7470000 | 2021.7.28 | 1.招投标公告对施工单位，项目经理资质要求与项目规模不符，有设置排他性条款嫌疑，排除潜在投资人，设置门槛高。2.投标人须知4.2.1项投标截止时间未填。
14 | 项目名称：黄石市西塞山区还建楼项目(河口三期)EPC总承包工程 | 321552500 | 公开招标 | 219828074 | 2020.5.12
15 | 项目名称：黄石市西塞山区还建楼项目(西塞五期)EPC总承包工程 | 108105800 | 公开招标 | 71372126 | 2020.5.12 | 1.合同签订时间超出规定时间
16 | 项目名称：黄石市西塞山区河口启航小区(河口二期)EPC总承包工程 | 336088800 | 公开招标 | 199429689.38 | 2020.11.9 | 1.合同签订时间超出规定时间
17 | 项目名称：河口二期、河口三期、西塞五期还建楼电梯采购及安装项目 |  | 公开招标 | 7497000 | 2022-01-24
18 | 夏浴湖流域综合治理 | 216000000 | 公开招标 | 41750000 | 2021.4.15
19 | 夏浴湖流域综合治理一期清淤工程 | 216000000 | 公开招标 | 5890000 | 2019.9. | 合同未按规定时间签订

## Sheet2
工业园区政府投资项目问题清单
序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 招标方式 | 中标金额 | 中标时间 | 问题 | 备注
1 | 项目名称：406亩10-220KV高压电力杆线迁移工程 | 30600000.00 | 单一来源 | 30600000.00 | 2020.1.23 | 1.该项目与政府采购法规定对单一来源采购方式要求不符。
2 | 项目名称：西塞山工业园区山南铁路线路改迁工程 | 13590000.00 | 单一来源 | 13590000.00 | 2018.7.10 | 1.该项目与政府采购法规定对单一来源采购方式要求不符。
3 | 项目名称：黄石市西塞石磊山碎石厂矿山地质环境治理工程 | 100000000.00 | 公开招标 | 12487465.18 | 2019.1.28 | 项目经理资质等级要求偏高。
4 | 项目名称：黄石市华迅建材有限责任公司鲤鱼山碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 7330056.66 | 2019.1.18 | 项目经理资质等级要求偏高，2.项目招标代理协议书法人无签字或盖章
5 | 项目名称：黄石市三汉矿业有限公司碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 8243980.19 | 2019.1.18 | 项目经理资质等级要求偏高。
6 | 项目名称：黄石市河口华龙碎石厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 8628459.38 | 2019.1.15 | 项目经理资质等级要求偏高，2.施工合同签订时间超出规定时间，补充协议无签订时间。
7 | 项目名称：黄石市河口石龙头石料厂矿山地质环境治理工程 |  | 公开招标 | 6112484.28 | 2019.1.16 | 项目经理资质等级要求偏高。