## 干线公路小修保养项目 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 扣分 | 得分及扣分依据 | 备注
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 立项充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和相关政策等，与部门职责是否密切相关 | 2 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和相关政策等，与部门职责密切相关，得2分；否则不得分。
|  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程程序是否合规，是否履行了集体决策和审批 | 2 | 项目申请、设立过程复核规定，履行了集体决策和审批程序，得2分；否则不得分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 是否省、市、县三级均根据资金分配本级的绩效目标，绩效目标是否与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配 | 5
|  | 绩效指标明确性 |  |  | 5
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  |  | 2
|  | 资金分配合理性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
过程 | 资金管理 | 资金到位率 |  |  | 4
|  | 预算执行率 |  |  | 4
|  | 资金使用合规性 |  |  | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  |  | 4
|  | 制度执行有效性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
产出 | 产出数量 | 实际完成率 |  |  | 18
| 产出质量 | 质量达标率 |  |  | 8
| 产出时效 | 完成及时性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 30
效益（30分） | 项目效益 | 经济效益 |  |  | 6
|  | 社会效益 |  |  | 12
|  | 可持续影响 |  |  | 4
|  | 满意度 |  |  | 8
小计 |  |  |  |  | 30
合计 |  |  |  |  | 100

## 附件1-绩效评价体系
附件１：
2022年西塞山区城乡建设局老旧小区改造项目指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 证据来源 | 证据取得方式 | 分值 | 得分
决策（20分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 （2分） | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 （上述每项0.4分，未满足1项扣0.4分，扣完为止） | 项目立项背景资料 | 案卷研究 | 2 | 2
|  | 立项程序规范性 （2分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 （上述每项0.7分，未满足1项扣0.7分，扣完为止） | 项目立项批准文件 | 案卷研究 | 2 | 2
| 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （上述每项1分，未满足1项扣1分，扣完为止） | 项目工作实施方案、可行性研究报告、项目概算 | 案卷研究 | 4 | 4
|  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 （上述每项2分，未满足1项扣2分，扣完为止） | 项目工作实施方案、可行性研究报告、项目概算 | 案卷研究 | 4 | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制科学性 （3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 （上述每项1分，未满足1项扣1分，扣完为止） | 可行性研究报告、项目概算 | 案卷研究 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 （5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 （上述每项2.5分，未满足1项扣2.5分，扣完为止） | 可行性研究报告、项目概算 | 案卷研究 | 5 | 5
过程（20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 （4分） | 实际到位资金与计划或预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=实际批复下达资金/计划或预算资金×100% 实际到位资金：2022年度内落实到该项目的资金； 预算资金：2022年度内预算安排到该项目的资金； 资金到位率=100%得满分，当资金到位率<100%，得分=资金到位率/100%*满分 | 项目概算、资金下达通知及分配表、资金报告审批表，国库集中支付凭证 | 审阅财务资料 | 4 | 2.66 | 到位资金3702万元，计划资金5572万元，到位率66.44%
|  | 预算执行率 （4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2022年度内项目实际使用的资金。 预算执行率=100%得满分，当预算执行率<100%，得分=预算执行率/100%*满分。 | 国库集中支付凭证 | 审阅财务资料 | 4 | 4 | 到位资金3702万元，城建实际支出3702万元，预算执行率100%
|  | 资金使用合规性 （4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金是否按照实际用途开支，是否将该项资金挪为他用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （上述每项1分，未满足1项扣1分，扣完为止） | 财务管理制度、长效管理办法，项目资金审批、支付相关资料 | 审阅财务资料 | 4 | 4
| 组织实施 （8分） | 管理制度健全性 （4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 （上述每项2分，未满足1项扣2分，扣完为止） | 财务管理制度、长效管理办法、工作考核办法 | 审阅项目资料 | 4 | 4
|  | 制度执行有效性 （4分） | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，市、县级项目申报、管理等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目申报、管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 （上述每项1分，未满足1项扣1分，扣完为止） | 长效管理办法、项目档案 | 审阅项目资料 | 4 | 4 | 2.6685
产出（40分） | 数量指标 （20分） | 项目建设完成情况 （10分） | 项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。 | 评价要求： ①实际完成工程进度覆盖率占计划的比率为100%得满分； ②未完成的按完成比例得分。 | 项目竣工资料、现场实拍照片 | 审阅项目资料 | 10 | 8.19 | 竣工交付使用项目占计划投资额的81.93%
|  | 投资完成率 （10分） | 项目实际完成投资与对应批复概算本期计划的比率，用以反映实际完成投资与计划概算执行的吻合度。 | 评价要点： ①实际完成投资占批复概算比率100%得满分； ②未完成的按完成比例得分。 | 概算批复，项目实施方案及资金支出凭证 | 审阅项目资料 | 10 | 6.64 | 实际支付资金3702万元，计划概算资金5572万元，完成率66.44%
| 质量指标 （10分） | 质量控制 （5分） | 反映各单项工程建设项目是否符合设计及相关工程质量管理行业要求，各阶段工程验收是否符合工程建设程序规定。 | 评价要求： ①符合要求及规定得满分； ②一项不符合扣1分，扣完为止。 | 竣工验收证明 | 审阅项目资料 | 5 | 2.67 | 竣工验收项目占计划投资额的53.37%
|  | 构建长效管理机制 （5分） | 建立健全的长效管理方案 | 评价要点： ①建立健全相关工作制度得满分； ②未建立不得分，建立不健全得50%权重分。 | 长效管理办法 | 审阅项目资料 | 5 | 5 | 0.80055
| 时效指标 （5分） | 项目开工及时性 （2分） | 项目在计划时间内开始 | 评价要点： ①项目在计划时间内开始的得满分； ②项目未按计划时间开始的，不得分。 | 项目工作实施方案、项目开工令 | 审阅项目资料 | 2 | 2 | 有开工资料项目投资额的100%
|  | 项目实施进度符合性 （3分） | 项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。 | 评价要点： ①项目按计划时间内完成进度的得满分； ②项目未全部完成计划进度的，按完成比例得分。 | 项目工作实施方案、开工令、竣工验收证明、现场照片等 | 审阅项目资料 | 3 | 2.3 | 有开工资料项目投资额3560万元，占开工进度100%，竣工验收项目占计划投资额的53.37%
| 成本指标 （5分） | 项目成本节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本控制、节约情况。 | 评价要点： ①项目资金未超预算的得满分； ②项目资金超预算的，每超过1个百分点扣1分，扣完为止。 | 竣工验收证明 | 审阅项目资料 | 5 | 5 | 尚无竣工决算报告，不知最终结算金额，根据竣工验收报告金额，完成项目计划投资额2974万元，实际发生金额2975.92万元，超计划金额未达1%
效益（20分） | 社会效益指标 （5分） | 安全文明施工 （5分） | 项目施工阶段均符合文明施工相关要求，未发生安全事故。 | 评价要点： ①符合文明施工要求，未发生安全事故得满分； ②发生安全事故不得分。 | 竣工验收证明 | 审阅项目资料 | 5 | 5 | 未发现有安全事故相关信息
| 生态效益指标 （5分） | 改造后人居环境、社区容貌明显改善 （5分） | 受益居民对改造后人居环境、社区容貌等的满意度。 | 通过社会调查，被调查群众的满意程度，得分=满意度比率*权重分。（根据调查问卷的汇总结果评分） | 调查问卷 | 问卷调查 | 5 | 5 | 群众满意度得分100%
| 满意度指标 （10分） | 居民满意度 （10分） | 被改造小区居民对项目整体的满意度。 | 通过社会调查，被调查群众的满意程度，得分=满意度比率*权重分。（根据调查问卷的汇总结果评分） | 调查问卷 | 问卷调查 | 10 | 9.55 | 群众满意度得分95.52%
合计 | [6 empty] | 100 | 90.01
Note on H3: Windows 用户: 一级指标分值不变，二级和三级指标明细分值可根据需要调整

## 附件2-目标完成情况对比表
附件２：
2022年西塞山区城乡建设局老旧小区改造项目绩效目标完成情况对比表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 | 数据来源
产出 | 数量指标 | 项目建设完成情况 | 100% | 81.93% | 未全部完成 | 项目竣工资料、现场实拍照片
|  | 投资完成率 | 100% | 66.44% | 未全部完成 | 概算批复，项目实施方案及资金支出凭证
| 质量指标 | 质量控制 | 100% | 53.37% | 未全部完成 | 竣工验收证明
|  | 构建长效管理机制 | 建立健全的长效管理方案 | 已建立 | 已完成 | 长效管理办法
| 时效指标 | 项目开工及时性 | 100% | 100% | 已完成 | 项目工作实施方案、项目开工令
|  | 项目实施进度符合性 | 100% | 开工完成率100%，竣工完成率53.37% | 未全部完成 | 项目工作实施方案、开工令、竣工验收证明、现场照片等
| 成本指标 | 项目成本节约率 | 不超过预算 | 未超预算 | 已完成 | 竣工验收证明
效益 | 社会效益指标 | 安全文明施工 | 符合文明施工相关要求，未发生安全事故 | 符合要求，未发生安全事故 | 已完成 | 竣工验收证明
| 生态效益指标 | 改造后人居环境、社区容貌明显改善 | 满意度100% | 100% | 已完成 | 调查问卷
| 满意度指标 | 居民满意度 | 满意度100% | 95.52% | 未完成 | 调查问卷

## 附件3-项目情况明细表
附件３
2022年西塞山区城乡建设局老旧小区改造项目情况明细表
人民币单位：万元
叶家塘 | 工程量 |  |  | 文号及日期 |  |  | 资金来源
| 栋 | 户数 | 建筑面积 | 初设批复 | 可研批复 | 立项批复
| 57 | 2032 | 70398 | 西发改[2021]59号 | 西发改[2021]56号 | 西发改[2021]45号 | 中央补贴资金、西塞山区政府配套资金
|  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-22 | 2021-06-17
| 项目实施期 |  |  | 估算金额
| 开始日期 |  | 结束日期 | 合计 | 工程费 | 其他建设费 | 基本预备费
| 2022.2 |  | 2024.1 | 7920.26 | 6954.4 | 588.71 | 377.15
| 计划书工作量 |  | 计划完工日期 | 计划投资额 | 竣工投资额 | 开工日期 | 竣工日期
| 叶家塘(叶家塘片) |  | 2022.12 | 1093 |  | 2022-07-27 | 无
| 叶家塘(桐厂片） |  |  | 554 | 554.24 | 2022-07-29 | 2022-11-29 | 4565
0.53374
马家嘴 | 工程量 |  |  | 文号及日期 |  |  | 资金来源
| 栋 | 户数 | 建筑面积 | 初设批复 | 可研批复 | 立项批复 |  | 2974 | 0.81927
| 87 | 2547 | 160512.28 | 西发改[2021]61号 | 西发改[2021]52号 | 西发改[2021]47号 | 中央补贴资金、西塞山区政府配套资金
|  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-22 | 2021-06-17 |  | 2975.92
| 项目实施期 |  |  | 估算金额
| 开始日期 |  | 结束日期 | 合计 | 工程费 | 其他建设费 | 基本预备费
| 2022.2 |  | 2024.1 | 9926.69 | 8755.67 | 698.32 | 472.7
| 计划书工作量 |  | 计划完工日期 | 计划投资额 | 竣工投资额 | 开工日期 | 竣工日期
| 马家嘴（桃园村片、工农村片） |  | 2022.12 | 985 | 985.47 | 2022-05-10 | 2022-12-16 | 5572
| 马家嘴（断头路（江汀路）） |  |  | 316 | 316.1 | 2021-07-26 | 2021-10-20
| 马家嘴（断头路（胜利路）） |  |  | 150 | 150.64 | 2021-08-20 | 竣工验收证书未写日期
王家湾 | 工程量 |  |  | 文号及日期 |  |  | 资金来源
| 栋 | 户数 | 建筑面积 | 初设批复 | 可研批复 | 立项批复
| 31 | 1596 | 139793 | 西发改[2021]58号 | 西发改[2021]55号 | 西发改[2021]50号 | 中央补贴资金、西塞山区政府配套资金
|  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-22 | 2021-06-17
| 项目实施期 |  |  | 估算金额
| 开始日期 |  | 结束日期 | 合计 | 工程费 | 其他建设费 | 基本预备费
| 2022.3 |  | 2024.2 | 7180.87 | 6291.83 | 547.07 | 341.97
| 计划书工作量 |  | 计划完工日期 | 计划投资额 | 竣工投资额 | 开工日期 | 竣工日期
| 王家湾（一期） |  | 2022.12 | 969 | 969.47 | 2022-05-16 | 2022-12-26 | 2509.18
| 王家湾（二期） |  |  | 1052 |  | 2022-06-01 | 竣工自评报告说明主体结构完成时间2022年12月，无竣工验收报告 | 2508
| 排水管网及污水提质增效项目（联合村片） |  |  | 453 |  | 2022-05-19 | 未竣工

## Sheet2
款项支付明细
日期 | 收款单位 | 金额 | 用途 | 预算项目
2022-01-27 | 中城科泽工程设计有限责任公司武汉分院 | 33000 | 西塞山区叶家塘小区外断头路改造项目胜利村路设计费 | 老旧小区改造
2022-01-28 | 东卉投资控股集团有限公司 | 1000000 | 西塞山区长江沿岸综合整治老旧小区改造项目（三标段叶家塘） | 2022年第一批湖北省政府债券转换贷资金
2022-01-29 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司黄石公司 | 9440 | 西塞山区叶家塘小区外断头路改造项目胜利村路监理费 | 老旧小区改造
2022-01-01 | 湖北御玺德工程咨询有限公司 | 40000 | 西塞山区城市更新项目可研费用 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-11 | 湖北御玺德工程咨询有限公司 | 100000 | 西塞山区老旧小区改造叶家塘小区改造项目实施方案费用 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-19 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司黄石公司 | 18900 | 西塞山区叶家塘小区断头路改造项目（胜利村路）监理费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-31 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 200000 | 黄石市西塞山区老旧小区改造叶家塘小区改造项目初步设计费 | 2021年城镇老旧小区改造财政奖补资
2023-01-19 | 安微伟森咨询有限责任公司武汉分公司 | 80000 | 黄石市西塞山区叶家塘小区老旧小区改造项目可研报告 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2023-01-20 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 180000 | 黄石市西塞山区叶家塘小区老旧小区改造项目(叶家塘片)方案设计 | 老旧小区改造补助资金
2023-01-19 | 中城科泽工程设计有限责任公司武汉分院 | 33290 | 西塞山区叶家塘小区断头路改造项目（胜利村路） | 老旧小区改造工作奖补资金
2023-01-19 | 黄石市市政园林设计研究院 | 148600 | 西塞山区老旧小区改造冶钢小区外沿山排水管网及污水提质增效项目（叶家塘片） | 老旧小区改造工作奖补资金
2022-10-14 | 亚衡（湖北）工程项目管理有限公司 | 14461 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（胜利路）跟踪审计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-11 | 湖北御玺德工程咨询有限公司 | 100000 | 西塞山区城市更新项目实施方案费用 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-01-27 | 湖北西城建筑工程有限公司 | 2100000 | 西塞山区沿山私房污水管网建设项目马家嘴片田园片工程款 | 污水管网奖补资金
2022-01-27 | 福建安华发展有限公司黄石分公司 | 9000 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目江汀路跟审费 | 老旧小区奖补资金
2022-01-28 | 河南正兴工程管理有限公司黄石分公司 | 18000 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目胜利路监理费 | 老旧小区改造
2022-01-28 | 立信中德勤（北京）工程监理有限公司 | 14220 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目江汀路监理费 | 老旧小区改造
2022-10-09 | 华正大地项目管理有限公司黄石分公司 | 46620 | 西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）跟踪审计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-11 | 湖北御玺德工程咨询有限公司 | 40000 | 西塞山区老旧小区改造马家嘴小区改造项目可研报告费用 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-11 | 中基工程技术有限公司黄石分公司 | 79000 | 黄石市西塞山区污水提质增资项目（新建片区、马家嘴片、工人村片）施工图设计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-13 | 黄石市市政园林设计研究院 | 36500 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（江汀路）设计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-13 | 黄石市市政园林设计研究院 | 56300 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（胜利路）设计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-10-31 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 200000 | 黄石市西塞山区老旧小区改造马家嘴小区改造项目初步设计费 | 2021年城镇老旧小区改造财政奖补资
2022-10-18 | 立信中德勤（北京）工程监理有限公司 | 32780 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（江汀路）监理费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-09-30 | 黄石汇达资产经营有限公司 | 5000000 | 黄石市西塞山区马家嘴老旧小区改造项目 | 基建支出
2023-01-19 | 安微伟森咨询有限责任公司武汉分公司 | 80000 | 黄石市西塞山区马家嘴老旧小区改造项目可研报告 | 老旧小区改造工作奖补资金
2023-01-17 | 黄石汇达资产经营有限公司 | 28000000 | 黄石市西塞山区马家嘴老旧小区改造项目费用 | 基建支出
2023-01-19 | 福建安华发展有限公司黄石分公司 | 21000 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（江汀路）费用 | 老旧小区改造工作奖补资金
2023-01-19 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司鄂州分公司 | 84700 | 黄石西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片） | 老旧小区改造工作奖补资金
2023-01-20 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 180000 | 黄石市西塞山区老旧小区改造马家嘴小区改造项目（桃园村片，工农村片）方案设计 | 老旧小区改造补助资金
2023-01-19 | 河南正兴工程管理有限公司黄石分公司 | 4595 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目（胜利路） | 老旧小区改造工作奖补资金
2022-10-12 | 中南建筑设计院股份有限公司北京分公司 | 300000 | 黄石市西塞山区王家湾老旧小区改造项目（二期）方案设计费 | 2021年城镇老旧小区改造财政奖补资金
2022-09-29 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 100000 | 黄石市西塞山区王家湾老旧小区改造项目初步设计 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-12-13 | 中南建筑设计院股份有限公司北京分公司 | 268000 | 王家湾老旧小区改造项目二期施工图设计费 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2022-12-14 | 华设设计集团股份有限公司 | 480000 | 黄石市西塞山区王家湾老旧小区改造项目（沿湖路王家湾片）建筑修缮设计费 | 污水管网奖补资金
2023-01-19 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 110000 | 黄石市西塞山区王家湾老旧小区改造项目（一期）方案设计 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2023-01-19 | 湖北一禾建设工程有限公司 | 160000 | 西塞山区王家湾老旧小区改造项目（文化创意提升） | 污水处理提质增效项目奖补资金
2023-01-19 | 安微伟森咨询有限责任公司武汉分公司 | 80000 | 黄石市西塞山区王家湾老旧小区改造项目可研报告 | 污水处理提质增效项目奖补资金
2023-01-19 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司黄石分公司 | 6873 | 西塞山区王家湾老旧小区改造项目（变压器迁移工程） | 老旧小区改造工作奖补资金
2022-03-17 | 黄石汇达资产经营有限公司 | 39480000 | 老旧小区改造项目资金 | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程
2022-07-20 | 黄石汇达资产经营有限公司 | -2460000 | 退老旧小区改造项目资金 | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程

## 农村公路养护项目-绩效评价体系 (2) (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标说明 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 扣分 | 得分及扣分依据 | 备注
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 立项充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和相关政策等，与部门职责是否密切相关 | 2 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和相关政策等，与部门职责密切相关，得2分；否则不得分。
|  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程程序是否合规，是否履行了集体决策和审批 | 2 | 项目申请、设立过程复核规定，履行了集体决策和审批程序，得2分；否则不得分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 是否省、市、县三级均根据资金分配本级的绩效目标，绩效目标是否与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配 | 5 | [5 empty] | 是否省、市、县三级均根据资金分配本级的绩效目标，绩效目标是否与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配
|  | 绩效指标明确性 |  | 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否可评价可衡量，是否与目标责任状、项目任务书相匹配 | 5 | [5 empty] | 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否可评价可衡量，是否与目标责任状、项目任务书相匹配
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  | 分配是否有明确标准和方案，资金额度与年度目标是否相适应 | 2 | [5 empty] | 分配是否有明确标准和方案，资金额度与年度目标是否相适应
|  | 资金分配合理性 |  | 资金分配的方式是否合理，因素法分配的资金是否与因素测算相匹配，竞争性分配法分配的资金是否与项目评审相关联 | 4 | [5 empty] | 资金分配的方式是否合理，因素法分配的资金是否与因素测算相匹配，竞争性分配法分配的资金是否与项目评审相关联
小计 |  |  |  |  | 20
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率 | 项目资金足额下达情况，到位率=实际批复下达数/预算数×100% | 2 | 到位率100%得2分。 |  |  |  |  | 资金到位的情况，以转移支付资金到达实施单位的金额与时间来评价资金到位是否及时
|  |  | 到位及时性 | 市、区县是否在接到省级提前下达项目资金的30日内及时下达项目资金。 | 2 | 项目资金30日内下达得2分.
|  | 预算执行率 |  | 转移支付资金使用的情况，按照资金使用额度与分配资金额度的比例来计算，项目是否及时使用资金 | 4 | [5 empty] | 转移支付资金使用的情况，按照资金使用额度与分配资金额度的比例来计算，项目是否及时使用资金
|  | 资金使用合规性 |  | 资金是否按照管理办法和实际用途开支，审批手续是否合规，经费类项目尤其关注不得用于发工资、福利支出等原本地方预算应保障的项目 | 4 | [5 empty] | 资金是否按照管理办法和实际用途开支，审批手续是否合规，经费类项目尤其关注不得用于发工资、福利支出等原本地方预算应保障的项目
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 4 | [5 empty] | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，市、县级项目申报、管理等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | [5 empty] | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，市、县级项目申报、管理等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
小计 |  |  |  |  | 20
产出 | 产出数量 | 实际完成率 |  | 日常养护里程 | 18 | [5 empty] | 日常养护里程
| 产出质量 | 质量达标率 |  | 路面性能指数PQI、道路设施的养护合格率 | 8 | [5 empty] | 路面性能指数PQI、道路设施的养护合格率
| 产出时效 | 完成及时性 |  | 针对工作计划的完成时效 | 4 | [5 empty] | 针对工作计划的完成时效
小计 |  |  |  |  | 30
效益 | 项目效益 | 经济效益 |  | 交通项目实施后对沿线经济的影响，通过计算建设项目社会资本投入乘数来衡量经济的拉动能力 | 6 | [5 empty] | 交通项目实施后对沿线经济的影响，通过计算建设项目社会资本投入乘数来衡量经济的拉动能力
|  | 社会效益 |  | 项目实施的意义，通过计算农村公路路面性能保持率 | 12 | [5 empty] | 项目实施的意义，通过计算农村公路路面性能保持率
|  | 可持续影响 |  | 项目实施后预期可持续的年限、是否具有长期维护的规划 | 4 | [5 empty] | 项目实施后预期可持续的年限、是否具有长期维护的规划
|  | 满意度 |  | 通过实地考察、社会问卷主要评价项目实施对象的满意程度 | 8 | [5 empty] | 通过实地考察、社会问卷主要评价项目实施对象的满意程度
小计 |  |  |  |  | 30
合计 |  |  |  |  | 100

## 公路设施养护维护项目 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 扣分 | 得分及扣分依据 | 备注
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 立项充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和相关政策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 2 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和相关政策等，且前期决策充分或可行性研究充分得2分；否则不得分。
|  | 立项程序规范性 |  |  | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  |  | 5
|  | 绩效指标明确性 |  |  | 5
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  |  | 2
|  | 资金分配合理性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
过程 | 资金管理 | 资金到位率 |  |  | 4
|  | 预算执行率 |  |  | 4
|  | 资金使用合规性 |  |  | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  |  | 4
|  | 制度执行有效性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
产出 | 产出数量 | 实际完成率 |  |  | 18
| 产出质量 | 质量达标率 |  |  | 8
| 产出时效 | 完成及时性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 30
效益（30分） | 项目效益 | 经济效益 |  |  | 6
|  | 社会效益 |  |  | 12
|  | 可持续影响 |  |  | 4
|  | 满意度 |  |  | 8
小计 |  |  |  |  | 30
合计 |  |  |  |  | 100

## 应急及安全保障项目 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 扣分 | 得分及扣分依据 | 备注
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 立项充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和相关政策等，与十四五发展规划以及部门职责是否密切相关 | 2 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和相关政策等，与十四五发展规划以及部门职责密切相关，得2分；否则不得分。
|  | 立项程序规范性 |  |  | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  |  | 5
|  | 绩效指标明确性 |  |  | 5
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  |  | 2
|  | 资金分配合理性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
过程 | 资金管理 | 资金到位率 |  |  | 4
|  | 预算执行率 |  |  | 4
|  | 资金使用合规性 |  |  | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  |  | 4
|  | 制度执行有效性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 20
产出 | 产出数量 | 实际完成率 |  |  | 18
| 产出质量 | 质量达标率 |  |  | 8
| 产出时效 | 完成及时性 |  |  | 4
小计 |  |  |  |  | 30
效益（30分） | 项目效益 | 经济效益 |  |  | 6
|  | 社会效益 |  |  | 12
|  | 可持续影响 |  |  | 4
|  | 满意度 |  |  | 8
小计 |  |  |  |  | 30
合计 |  |  |  |  | 100