西塞山区整治工程建设招投标突出问题

攻坚行动措施表

| 工作阶段 | 工作内容 | 完 成 时 限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织安排 | 制订工程建设招投标突出问题攻坚行动措施，安排部署各项攻坚行动内容，各单位填报“自查小组联络表” | 2025年4月24日----4月30日 | 区纪委、区政数局 |
| 收集线索 | 区纪委、区公安局、区审计局梳理2025年1 月1日后新发生和至2025年1月1日前未完成整改、未办结的涉及工程招投标领域的相关线索资料，并填报“西塞山区整治工程建设招标突出问题攻坚行动问题线索台账”报送区政数局；区政数局发布“关于公开征集西塞山区工程建设领域招标投标突出问题攻坚行动的问题和线索公告”，向社会广泛收集问题线索 | 2025年4月25日----4月30日 | 区政数局、区纪委、区公安局、区审计局 |
| 自 查 | 各业主单位对本单位2023年至今的100万元以上的所有工程建设项目情况进行自查,形成单位“2023年至今工程建设项目汇总表”和“西塞山区整治工程建设招标突出问题攻坚行动问题排查台账”，并报送区政数局；区政数局收集自2023年至今西塞山区进场交易的工程招投标电子数据 | 2025年5月1日----5月16日 | 区政数局、各业主单位 |
| 现场检查前组织 | 区政数局进行项目比对，通知被抽中检查工程项目的业主单位，提供相关工程招投投检查资料纸质档和电子档，组成“联合调查组” | 2025年5月17日----5月21日 | 区政数局 |
| 现场检查 | 联合检查组根据各单位自查情况,围绕工程建设招投标活动中五个方面突出问题开展现场抽检工作。 | 2025年5月22日---5月28日 | 联合检查组、各业主单位 |
| 征求意见 | 根据检查结果，区政数局下发“检查工作底稿”，征求被检查单位意见。 | 2025年5月29日---6月4日 | 区政数局、各业主单位 |
| 反馈意见 | 根据“检查工作底稿”和反馈的征求意见，区政数局对业主单位下达“检查反馈意见函” | 2025年6月5日---6月11日 | 区政数局 |
| 问题整改 | 对排查出的问题，建立“整改清单”和“责任清单”（6月20日前完成并报送区政数局），实行销号管理，做好问题整改、严肃追责问责，建立长效机制；并按周报送“西塞山区整治工程建设招标投标突出问题攻坚行动问题整改台账” | 2025年6月12日---6月30日 | 区政数局、各业主单位 |